## WBS
La WBS deve essere orientata ai risultati di progetto, includendo tutte le attività correlate alla realizzazione di tali risultati, compresa la gestione del progetto stesso
Per ciascuna Fase devono essere specificati i seguenti elementi minimi: |  |  |  | l durata media (colorando le celle verdi per il numero di mensilità previste); l personale, espresso in FTE (giornate di lavoro full time equivalenti); l costi esterni, espressi in euro; l output; l milestone (traguardi intermedi nello svolgimento del progetto).
È possibile collocare output e milestone nel cronoprogramma, in corrispenza del mese in cui verranno rilasciati, indicandoli secondo lo standard O.x.x e Mls.x
Gli output possono essere collocati esclusivamente in corrispondenza delle specifiche attività, mentre le milestone possono essere associate a un'attività o a una fase
Le risorse del personale ed i costi esterni vanno conteggiati esclusivamente a livello di fase e non di specifica attività
Nel caso in cui la buona pratica preveda diverse alternative di configurazione, in termini di moduli/funzionalità, sarà importante prevedere una fase per ciascun modulo/funzionalità alternativa
Deve sempre essere prevista l’attività “aggiornamento del kit di riuso”: ogni futuro riusante dovrà verificare le possibili modifiche/integrazioni da apportare agli strumenti del kit.
ESEMPLIFICATIVO
Fasi e attività | Personale FTE | Costi esterni | Output | Milestone | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14
Gestione del progetto
Elaborazione Piano Operativo dettagliato |  |  | Piano Operativo | bar: M1
Istituzione staff di progetto e coordinamento |  |  | Nomina figure responsabili
Monitoraggio del progetto |  |  | Indicatori di monitoraggio | Monitoraggio intermedio e finale | M4: Mls.1; M8: Mls.2; M12: Mls.3; M14: Mls.4
Fase 1 | bar: M1 to M4
Realizzazione analisi bisogno e della fattibilità | bar: M1
Realizzazione Studio del fabbisogno e individuazione del modello di Comunità |  |  | Documento di specifiche esigenze per far fronte | bar: M1
Analisi delle compatibilità con il modello di comunità OCPA del KIT (analisi comparativa tra (bisogno, fabbisogno e convenienza, verifica modello organizzazione) |  |  | Relazione motivata degli esiti | bar: M1
Progetto dell’organizzazione di Comunità |  |  | Descrizione del modello tecnologico e organizzativo del Repository regionale | bar: M1
Analisi e qualificazione dei membri della Comunità |  |  | Documento organizzazione membri | bar: M2
Analisi e individuazione delle strutture operative interne alla Comunità |  |  | Documento di qualificazione delle strutture | bar: M2
Analisi dei fabbisogni e definizione delle soluzioni/esperienze adottate dalla Comunità come Dote ai membri |  |  | Documento organizzazione da integrare allo studio del fabbisogno | bar: M2
Predisposizione del piano operativo di realizzazione della Comunità, comprese strutture interne previste |  |  | Documento di valutazione impatto su organizzazione | bar: M3
Analisi e definizione delle soluzioni/esperienze della Agenzia per la Coesione Presenti in Repository |  |  | Documento di valutazione impatto su organizzazione | bar: M3
Analisi e definizione delle piattaforme abilitanti e territoriali previste a supporto dei riusi e dei progetti del tavolo RTD |  |  | Documento di valutazione impatto su organizzazione | bar: M3 to M4
Predisposizione atti amministrativi necessari |  |  | Archivio degli atti | bar: M4
Definizione di un Piano di informazione Comunità |  |  | Piano degli incontri e delle iniziative di comunicazione | bar: M4
Studio aderenza al DGPR Reg EU 2016/679 privacy |  |  | Documento DGPR del DPO | bar: M4
Fase 2 | bar: M4 to M8
Validazione Piano di diffusione del Progetto |  |  | Delibera e Atti di approvazione | bar: M4
Predisposizione Progetto (laboratorio transizione, laboratorio software, laboratorio innovazione, soluzioni syber security) |  |  | Progetto Laboratori | bar: M4 to M5
Predisposizione Progetto Hub (Hub gestione Pubblico-privato, HUB Assistenza Digitale alle P.A., Ufficio DGPR per interazione dati) |  |  | Progetto HUB | bar: M5
Predisposizione del repository di Comunità |  |  | Progetto Repository | bar: M5 to M6
Definizione del fabbisogno tecnologico della Comunità |  |  | Documento delle specifiche tecniche di infrastruttura | bar: M5 to M7
Definizione incarichi e assegnazioni interne |  |  | Ordini di servizio e incarichi | bar: M7
Definizione modello organizzativo di assistenza ai membri |  |  | Documento specifiche di servizio | bar: M7 to M8
Esecuzione dei processi di acquisizione delle prestazioni e competenze esterne necessarie |  |  | Assegnazione e conferimento forniture beni e servizi | bar: M8
Esecuzione dei processi di acquisizione delle soluzioni a riuso (pratiche o Progetti di realizzazione in caso di attività di ricerca/acquisizione in corso) |  |  | Assegnazione e conferimento forniture beni e servizi | bar: M8
Definizione del Piano di attivazione e diffusione soluzioni/pratiche a riuso |  |  | Piano di diffusione | bar: M8
Gestione atti amministrativi di gestione realizzazione |  |  | Archivio degli atti | bar: M8
Fase 3 | bar: M7 to M10
Costituzione strutture di Comunità |  |  | Strutture di Comunità | bar: M7 to M8
Costituzione dei laboratori |  |  | Strutture laboratori | bar: M7 to M8
Costituzione degli Hub |  |  | HUB | bar: M7 to M8
Acquisizione soluzioni a supporto Membri |  |  | Popolamento Repository | bar: M9
Attuazione delle attività tecnica di diffusione soluzioni/pratiche a riuso |  |  | Diffusione pratiche | bar: M10
Definizione e istituzione del servizio di Assistenza ai membri |  |  | Servizio assistenza | bar: M10
Gestione atti amministrativi di gestione realizzazione |  |  | Archivio degli atti | bar: M10
Fase 4 | bar: M11 to M14
Definizione del modello di servizi per i membri |  |  | Catalogo servizi della Comunità | bar: M11
Definizione del modello Accesso alla Comunità |  |  | Catalogo servizi della Comunità | bar: M11
Definizione del modello di raccolta bisogno e individuazione soluzione (modalità adozione / creazione beni a riuso) |  |  | Documento di specifiche bisogno a regime | bar: M11
Configurazione dei servizi di assistenza a regime sulla base dei processi di rilascio a regime delle competenza ai membri |  |  | Documento di configurazione servizi assistenz a regime | bar: M12
Configurazione dei Servizi dei laboratori caratterizzati dalle richieste delle Comunità territoriali e tematiche |  |  | Documento di configurazione servizi dei laboratori a regime | bar: M12
Contratto di Servizi di assistenza a Soggetti esterni non di Comunità |  |  | Modello di contratto | bar: M12
Attuazione gara fornitura esterna servizi professionali di Assistenza presenza e remota |  |  | Gara pubblicata | bar: M12
Inserimento dei servizi tecnologici della Comunità nel contratto di presidio tecnologico infrastrutturale ICT |  |  | Specifiche di configurazione e gestione tecnica | bar: M13
Predisposizione documenti di comunicazione informazione |  |  | Contratto di servizio | bar: M13
Incontri con Enti esterni per accordi di interoperabilità e scambio dati; |  |  | Incontri | bar: M13 to M14
Manutenzione del KIT della Comunità realizzato nelle 4 linee di azione |  |  | KIT riuso Comunità | bar: M14
Aggiornamento kit di riuso | bar: M14
Verifica e aggiornamento strumenti del kit |  |  | Aggiornamento degli strumenti presenti nel KIT e aggiornamento del documento informativo.